****

**AMASYA**

**İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

**KARAŞAR İLK-ORTAOKULU**

**2019 – 2023**

**STRATEJİK PLANI**

**2021 YILI**

**İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE STRATEJİLERİN GERÇEKLEŞME DURUMLARI**

**2021**

**Hazırlayanlar**

Mehmet KAYA-Okul Müdürü

Sadık Zeren-Müdür Yardımcısı

Ömer Üner-Sınıf Öğretmeni

Arif Erdi Ergen-Türkçe Öğretmeni

Ahmet Düzen-İngilizce Öğretmeni

**İletişim Bilgileri**

Birim Adı: Karaşar İlkokulu-Ortaokulu

Adres: Karaşar Köyü, Göynücek, Amasya

Telefon: 0 358 646 75 57

e-posta: karasariooo@gmail.com

**SUNUŞ**

Bilindiği gibi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, "MEB Eğitimde Stratejik Planlama Yönergesi" ve 2013/26 sayılı Genelge doğrultusunda tüm kurumlarda stratejik planlama çalışmaları yapılmaktadır. Bakanlığımız Stratejik plan; hızla değişen 21. Yüzyıl’da, kurumların önlerini iyi görebilmeleri, kaynaklarını etkili ve verimli kullanabilmeleri için önemli bir araçtır. Eğitim yöneticilerinin bu süreçte değişim olgusunu doğru algılamaları gerekmektedir. Bilimsel düşünceye sahip olanlar; bugünden hareket ederek geleceği anlamaya, geleceğin şartlarını oluşturmaya ve uygulayıcılara sunmaya çalışanlardır. Stratejik planlama bir kültür, bir planlama, bir yönetim ve bir bütçeleme felsefesidir. Bu anlayışın okul yöneticileri olarak benimsenmesi ve eyleme dönüştürülmesi eğitim-öğretim hizmetinin bugünü ve geleceği için büyük önem arz etmektedir. Sorunların çözümünde öncelikle çok ayrıntılı ve bilinçli bir planlama ile ince stratejiler yatmaktadır. Kendi haline bırakılmış bir ortamda, plânlı okul gelişiminin bakış açısı, yapıları, ilkeleri, değerleri, yöntemleri, amaçları, hedefleri, vizyonları ve araçları bilinmeden gelişmek mümkün değildir. Okul gelişimi; bilinçli, programlı, planlı, amaçlı karar ve uygulamalara bağlıdır. Okulumuzda da eğitim ve öğretim başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler, alt yapı, toplumla ilişkiler ve kurumlar arası ilişkileri kapsayan 2015-2019 stratejik planı hazırlanmış ve başarıyla uygulamıştır. Bu anlayış içerisinde değişen çevresel şartlar göz önünde bulundurularak katılımcı yöntemlerle hazırlanan ve 2019-2023 yıllarını kapsayacak olan “Stratejik Plan”ımızı yürürlüğe koymuş bulunmaktayız. Müdüründen, en alt kademedeki çalışanına kadar tüm personelimizle, planda yer alan amaç ve hedefleri uygulamak suretiyle, her alanda başarıya sahip ve kurumsal kapasitesini artırmış bir okul olma vizyonunu sürekli kılmak gayretinde olacağız. Bu plan, aynı zamanda “Hedef 2023 Vizyonu”nu içinde barındıracak olan 2023 - 2027 Stratejik Planımıza da sağlam bir kaynak teşkil edecektir. Bu vesile ile planlama çalışmalarında emeği geçenlere teşekkürü bir borç biliyor; plan hazırlama sürecinde olduğu gibi, uygulama sürecinde de aynı başarıyı sağlayabileceğimize inanıyorum. Saygılarımla…

Mehmet KAYA

Okul Müdürü

**BÖLÜM-1: AMAÇ VE HEDEFLERİN GERÇEKLEŞME DURUMLARI**

### **Amaç 1:**Bireylerin eğitim ve öğretime rahatlıkla erişmesini ve yine eğitim öğretimini istenilen seviyede tamamlamasını sağlamak.

***Hedef 1.1.***Uygulama sonuna eğitim ve öğretimin her tür ve kademesine katılım ve tamamlama oranlarını artırmak ve öğrencilerin uyum ve devamsızlık sorunlarını gidermektir.

**Hedef Gerçekleşmesi- 2021: %68,28**

**Hedef Gerçekleşmesi- 2023: %72,85**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Göstergeleri** | **Hedefe Etkisi** | **Başlangıç Değeri (2018)** | **2020 Gerçekleşme** | **2021 Hedef** | **2021 Gerçekleşme** | **2021Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%)** | **2023 Hedef** | **2023 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%)** | **Değerlendirme** |
| Kayıt bölgesindeki öğrencilerden okula kayıt yaptıranların oranı (%) | % 60 | 95 | 97 | 98 | 98 | **% 100** | 100 | **% 100** | Kayıt bölgesindeki öğrencilerin tamamının kaydı yapılacaktır. |
| İlkokul birinci sınıf öğrencilerinden en az bir yıl okul öncesi eğitim almış olanların oranı (%)(ilkokul) | % 50 | 80 | 90 | 100 | 90 | **% 90** | 100 | **% 100** | Pandemi sebebi ile 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında öğrenci velisi öğrencisinin anasınıfına devamını sağlamadı |
| Okula yeni başlayan öğrencilerden oryantasyon eğitimine katılanların oranı (%) | % 80 | 50 | 80 | 100 | 90 | **% 90** | 100 | **% 100** | Hedefimizde herhangi bir sapma yoktur. |
| Bir eğitim ve öğretim döneminde 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrenci oranı (%) | % 100 | 20 | 50 | 50 | 100 | **% 100** | 100 | **% 100** | Devamsızlık sorunumuz çok çok azdır ama 2023 e kadar tüm öğrencilerin okula devamı sağlanacaktır. |
| Okulun özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin kullanımına uygunluğu | % 100 | 50 | 60 | 70 | 100 | **% 100** | 80 | **% 80** | Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin engel durumları göz önünde bulundurularak gerekli acil fiziki koşulların(engelli rampası vb.) sağlanmasına uğraşılacaktır. |
| Hayatboyu öğrenme kapsamında açılan kurslara devam oranı (%) (halk eğitim) | % 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | **% 0** | 70 | **% 100** | Halk eğitim destekli kursların okulumuz bünyesinde tüm öğrenci ve vatandaşlarımızın yaralanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. |
| Hayatboyu öğrenme kapsamında açılan kurslara katılan kişi sayısı (sayı) (halkeğitim) | % 20 | 10 | 30 | 40 | 0 | **% 0** | 60 | **% 100** | Halk eğ-itim destekli kursların açılması sağlandığında öğrencilerin kurslara devamı titizlikle sağlanacaktır. |

**Strateji 1.1.1.**Uygulama sonuna eğitim ve öğretimin her tür ve kademesine katılım ve tamamlama oranlarını artırmak ve öğrencilerin uyum ve devamsızlık sorunlarını gidermektir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eylem Adı** | **Faaliyet Adı** | **Başlama ve Bitiş Tarihleri** | **Faaliyet Kapsamında Gerçekleştirilenler** | **Çıktı ve Sonuç** | **Durum** | **Sorumlu Birim** |
| **1.1.1.** | Kayıt bölgesinde yer alan öğrencilerin tespiti çalışması yapılacaktır. | 01 Eylül-20 Eylül | Köy muhtarı ile iletişime geçilerek kayıt bölgemizde bulunan herkesin ikamet adreslerine kayıtlı olup olmadıkları tespit edilerek ana sınıfı yaşındaki öğrencilerin Nüfus Müdürlüğüne yönlendirmeleri yapıldı. | 14 Aile bilgilendirildi. | Çalışma uygun görülmüştür. Başarılıdır. | Okul Stratejik Plan Ekibi |
| **1.1.2** | Devamsızlık yapan öğrencilerin tespiti ve erken uyarı sistemi için çalışmalar yapılacaktır. | 01 Eylül-20 Eylül | Devamsızlık konusunda çok fazla sorunumuz yoktur fakat yaptığımız veli toplantılarında öğrenci velilerimize gerekli bilgilendirme yapılarak aşamalı devamsızlıktan bahsedilmiştir. Devamsızlık mektuplarının adreslere gönderileceği söylenmiştir. | 51 ailemiz bilgilendirilmiştir. 2 aileye devamsızlık mektubu gönderilmiştir. | Çalışma başarılı bir şekilde devam etmektedir. | Okul Müdür Yardımcısı |
| **1.1.3** | Devamsızlık yapan öğrencilerin velileri ile özel aylık toplantı ve görüşmeler yapılacaktır. | Her ayın son haftası | Devamsız olan öğrencilerimizle her daim görüşme yapılmaktadır. Köyde olduğumuzdan sınıf rehber öğretmenlerimiz aile ziyaretleri yapmışlardır. Öğrencinin okula devamı için gerekli görüşme ve önlemler alınmıştır. | 2 aile ziyareti yapılmıştır. | Çalışma uygun görülmüştür. Başarılıdır. | Rehberlik Servisi |
| **1.1.4** | Okulun özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin kullanımının kolaylaştırılması için rampa ve asansör eksiklikleri tamamlanacaktır. | Mayıs 2019 | 2019 yılı itibari ile fiziksel engeli olan bireyler için rampa, tuvalet vb. için gerekli yazışmalar yapılmıştır. Bu konuda planımızda belirttiğimiz üzere 2023 yılına kadar İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre gerekli tedbirler alınacaktır. Halihazırda çalışmalarımız sürmektedir | 1 rampa ve 1 engelli Wc | Çalışma başarılı bir şekilde devam etmektedir. | Okul Müdür Yardımcısı |
| **1.1.5** | Zor koşullardaki çocukların, özellikle kızların ve küçük yerleşim birimlerinde yaşayan çocukların ücretsiz, zorunlu ve kaliteli eğitime erişimleri sağlanacaktır | Eğitim- öğretim süresi | Tüm öğrencilerimizin eşit şartlarda eğitime erişimin sağlamak adına bakanlığımızın dağıttığı tabletlerin öğrencilerimiz tarafından kullanımını sağladık. Zoom ve Eba üzerinden canlı derslere katılımı sürdürdük. Ayrıca Öğrencilerimize Okul Aile Birliğimiz vasıtası ile MEB yardımcı kaynaklar’dan gerekli test indirilerek fotokopi dağıtılmıştır. | 52 öğrencinin zoom derslerine katılımı sağlandı. 6 ders branşından ders materyali dağıtıldı. | Çalışma başarılı bir şekilde devam etmektedir. | Tüm personel |
| **1.1.6** | Okula uyum ve oryantasyon eğitimleri düzenlenecek | 01 Eylül-20 Eylül | Eylül ayı okul açılmasından 1 hafta önce ana sınıfı ve 1. Sınıfa başlayacak olan öğrencilerimizi okula velileri ile birlikte davet ettik. Onlara mini ikramlarda bulunduk ve öğretmenlerimiz okul bahçesinde ve sınıflarda çeşitli oyunlar oynadılar. Öğrencilerimizin okulu tanımaları ve iyi hissetmeleri sağlandı. | 20 öğrencimiz bir haftalık etkinliklere katılmıştır. | Çalışma uygun görülmüştür. Başarılıdır. | Tüm öğretmenler |
| **1.1.7** | Bütün okul tür ve kademelerinde devamsızlık nedenlerinin tespiti için araştırmalar yapılarak gerekli önlemler alınacaktır. | Eğitim-öğretim süresi | Devamsızlık konusunda çok fazla sorunumuz yoktur fakat yaptığımız veli toplantılarında öğrenci velilerimize gerekli bilgilendirme yapılarak aşamalı devamsızlıktan bahsedilmiştir. Devamsızlık mektuplarının adreslere gönderileceği söylenmiştir. | 51 ailemiz bilgilendirilmiştir. 2 aileye devamsızlık mektubu gönderilmiştir. | Çalışma başarılı bir şekilde devam etmektedir. | Öğretmen-İdareci-Veli |
| **1.1.8** | Özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler için destek eğitim sınıflarının düzenlenmesi. | Eğitim-öğretim süresi | Destek eğitime ihtiyacı olan 2 öğrencimiz için sene başı öğretmenler kurulunda alınan karar ile BEP birimi oluşturularak 6 temel dersten destek eğitim verilmiştir. Destek Eğitim Odası gerekli ders malzemesi ile donatılmıştır. | 2 öğrenci destek eğitimden faydalanmaktadır. | Çalışma başarılı bir şekilde devam etmektedir. | Okul aile birliği-İdare |

**Hedef 1.1. Değerlendirme:**

Hayat boyu öğrenme konusunda planladığımız hedefimiz istediğimiz ölçüde başarıya ulaşmamıştır. 2019-2020-2021 dönemlerinde halk eğitim destekli bir kurs açamadık. Öğrenci ve velilerimizin kendilerini geliştirmek istedikleri alanlarda kurslara yönlendireceğimiz ortaklaşa bir program çerçevesinde çalışacağız. Vatandaşlarımızın Arıcılık vb. kurslara katılımını sağlayacağız.

**Amaç 2:**Bütün bireylere ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılmasına; girişimci, yenilikçi, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak.

### ***Hedef 2.1.***Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak.

**Hedef Gerçekleşmesi- 2021: % 59,55**

**Hedef Gerçekleşmesi- 2023: % 88,88**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Göstergeleri** | **Hedefe Etkisi** | **Başlangıç Değeri (2018)** | **2020 Gerçekleşme** | **2021 Hedef** | **2021 Gerçekleşme** | **2021Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%)** | **2023 Hedef** | **2023 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%)** | **Değerlendirme** |
| Öğrenci başına okunan kitap sayısı | % 50 | 6 | 9 | 10 | 10 | **% 100** | 14 | **% 100** | Kitap sayısının artırılması için okuma saatleri düzenlenmektedir. |
| Öğretmenlerimize modern öğretim yöntem-teknikler konusunda düzenlenen seminer sayısı | % 100 | 0 | 1 | 2 | 2 | **% 100** | 2 | **% 100** | EBA üzerinden açılan online kurslara öğretmenlerimiz katılmaktadır |
| Okul etkinliklere katılan öğrenci sayısı | % 80 | 20 | 0 | 50 | 40 | **% 80** | 70 | **% 100** | Hedefimizde herhangi bir sapma yoktur. |
| Çevre bilincinin artırılması çerçevesinde yapılan etkinliklere katılan öğrenci sayısı | % 9,2 | 35 | 40 | 80 | 40 | **% 50** | 89 | **% 100** | Hedefimizde herhangi bir sapma yoktur. |
| Ders dışı egzersiz çalışmalarına katılan öğrenci sayısı | % 0 | 20 | 0 | 30 | 20 | **% 66** | 35 | **% 80** | Hedefimizde herhangi bir sapma yoktur. |
| Sağlıklı ve dengeli beslenme ile ilgili verilen eğitime katılan öğrenci sayısı | % 81 | 40 | 0 | 80 | 80 | **% 100** | 89 | **% 100** | Hedefimizde herhangi bir sapma yoktur. |
| Geziler düzenlenmesi | % 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | **% 0** | 4 | **% 70** | Hedefimizde herhangi bir sapma yoktur. |
| Okulumuzdaki Tasarım ve Beceri Atölyesi (Adet) | % 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | **% 0** | 1 | **% 50** | Hedefimizde herhangi bir sapma yoktur. |
| AB projeleri ve Ulusal projelere katılım sayısını artırmak | % 66 | 0 | 1 | 2 | 1 | **% 50** | 3 | **% 100** | Hedefimizde herhangi bir sapma yoktur. |

**Strateji 2.1.1.**Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eylem Adı** | **Faaliyet Adı** | **Başlama ve Bitiş Tarihleri** | **Faaliyet Kapsamında Gerçekleştirilenler** | **Çıktı ve Sonuç** | **Durum** | **Sorumlu Birim** |
| **2.1.1.** | Okulumuzda bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarında etkinliklere katılım oranı arttırılacaktır. | Eğitim-öğretim süresince | Okulumuzda bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarında etkinliklere katılım artırılmıştır. 2021 yılı için dart yarışmasında öğrencilerimiz İl birinciliği almışlardır. | 5 öğrenci dart, 4 öğrenci satranç, 12 öğrenci voleybol | Çalışma uygun görülmüştür. Başarılıdır. | Tüm personel |
| **2.1.2** | Tarihi, turistlik ve ören yerlerine geziler düzenlenecektir. | Eğitim-öğretim süresince | Planımız kapsamında köyümüze yakın olan ören yerlerine, Amasya merkezde bulunan Müzelere geziler düzenlenmektedir. | Köy çevresindeki 2 ören yeri tespit edilmiştir. | Çalışma başarılı bir şekilde devam etmektedir. | Tüm personel |
| **2.1.3** | Kitap okuma saati her hafta düzenlenecek ve her ay en çok kitap okuyan öğrenci ödüllendirilecek | Her ay sonu | Planımız kapsamında 2021 yılı için son saatlerde ve planlamaya göre ilk saatlerde sınıflarımızda okuma saati düzenlenmektedir | 6 sınıf, 52 öğrenci 7 öğretmen 2 idareci katılmıştır. | Çalışma uygun görülmüştür. Başarılıdır. | Öğretmenler |
| **2.1.4** | Okulumuzda ders dışı egzersiz çalışmalarına önem verilecek ve çalışmalar desteklenecektir. | Eğitim-öğretim süresince | Ders dışı egzersiz çalışmaları kapsamında Yaratıcı Drama kursu açılmıştır. Buna göre her sınıf seviyesinden öğrenci kursa katılmıştır. | 20 öğrenci 4 etkinlik | Çalışma başarılı bir şekilde devam etmektedir. | İdare |
| **2.1.5** | Okul sağlığı ve hijyen konularında öğrencilerin, ailelerin ve çalışanların bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler yapılacaktır. | Eğitim-öğretim süresince | Pandemi döneminde olmamızdan dolayı okul sağlığı, hijyen, maske, mesafe konularından görsel materyaller dağıtılmıştır. Ailelerimizin telefon gruplarında gerekli bilgilendirmeler daima yapılmaktadır. | 52 öğrenci velisi bilgilendirildi. | Çalışma başarılı bir şekilde devam etmektedir. | İdare-öğretmenler |
| **2.1.6** | AB ve ulusal projelere öğretmen ve öğrencilerimizin aktif katkı ve katılımları sağlanarak hareketlilik düzeyi artırılacaktır. | Eğitim öğretim süresince | 2021 yılı itibariyle Pandemi döneminde kapatılan Avrupa Birliği projeleri tekrar açılmıştır. Buna göre Okul personeli hareketliliği projemiz Komisyon tarafından yazılarak sisteme yüklenecektir. | 7 öğretmen 2 idareci katılımı olmuştur. | Çalışma uygun görülmüştür. Başarılıdır. | Tüm personel |
| **2.1.7** | Okulumuzda çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyen Tasarım-Beceri Atölyeleri kurulacaktır. | 2019-2023 | Tasarım temelli atölyeler ile TUBİTAK yarışmalarına öğrencilerimiz hazırlanmışlardır. Buna göre; robotik, teknoloji ve anketlerle araştırma konusunda öğrencilerimiz yönlendirilmektedir. | 16 öğrenci katılımı | Çalışma başarılı bir şekilde devam etmektedir. | Okul idare-okul aile birliği |

**Hedef 2.1. Değerlendirme:**

Tasarım beceri atölyelerinin kurulması için gerekli fiziki şartların oluşmasını sağlayamadık fakat tasarım konusunda sınıflarımızda etkinlikler yapmaktayız. Robot modelleme, STEM türü öğrenme, proje tabanlı öğrenme gibi alanlarda çalışmalar yapmaktayız. Pandemi döneminden itibaren etwinning projelerine ağırlık verdik. Halihazırda süren bir etwinning projemiz bulunmaktadır. TUBİTAK, Erasmus+ projelerine başvurularımız sürmektedir.

### ***Hedef 2.2.***Etkin bir rehberlik anlayışıyla, öğrencilerimizi ilgi ve becerileriyle orantılı bir şekilde üst öğrenime veya istihdama hazır hale getiren daha kaliteli bir kurum yapısına geçilecektir.

**Hedef Gerçekleşmesi- 2021: % 33,33**

**Hedef Gerçekleşmesi- 2023: % 90**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Göstergeleri** | **Hedefe Etkisi** | **Başlangıç Değeri (2018)** | **2020 Gerçekleşme** | **2021 Hedef** | **2021 Gerçekleşme** | **2021Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%)** | **2023 Hedef** | **2023 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%)** | **Değerlendirme** |
| Üst eğitim kurumlarına yapılan tanıtım çalışmaları sayısı | % 66 | 0 | 2 | 2 | 2 | **% 100** | 3 | **% 90** | Kitap sayısının artırılması için okuma saatleri düzenlenmektedir. |
| Mesleki tanıtım gezileri | % 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | **% 0** | 2 | **% 80** | EBA üzerinden açılan online kurslara öğretmenlerimiz katılmaktadır |
| Hangi okullara gideceklerine dair yapılan anket çalışmaları | % 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | **% 0** | 2 | **% 100** | Hedefimizde herhangi bir sapma yoktur. |

**Strateji 2.2.1.**Etkin bir rehberlik anlayışıyla, öğrencilerimizi ilgi ve becerileriyle orantılı bir şekilde üst öğrenime veya istihdama hazır hale getiren daha kaliteli bir kurum yapısına geçilecektir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eylem Adı** | **Faaliyet Adı** | **Başlama ve Bitiş Tarihleri** | **Faaliyet Kapsamında Gerçekleştirilenler** | **Çıktı ve Sonuç** | **Durum** | **Sorumlu Birim** |
| **2.2.1.** | Farklı okul türlerini gezmek, bilgi almak, seminer çalışmaları yapmak | 2019-2023 | Son sınıf öğrencilerimizin, Fen lisesi, Sosyal Bilimler lisesi, Sağlık Meslek Lisesi ve Spor Lisesi gibi türlerin olduğunu öğrenmesini sağlamaya çalışacağız. Bu konuda pandemi döneminin el verdiği şartlarda öğrencilerimizin okullara gezi düzenlenerek götürülmesi planlanmaktadır. | 8 öğrenci için planlama yapılmıştır. | Çalışma uygun görülmüştür. Başarılıdır. | İdare -öğretmenler |
| **2.2.2** | Gidecekleri okul türleri ile ilgili belirleme ve e-okula giriş yapılması. | Haziran 2019 | LGS sonuçlarına göre öğrencilerimiz Amasya Fen Lisesi olmak üzere tercihleri yapılacaktır. | 8 öğrenci için planlama yapılmıştır. | Çalışma başarılı bir şekilde devam etmektedir. | İdare |

**Hedef 2.2. Değerlendirme:**

Öğrencilerimizin LGS başarısı konusunda tüm öğretmenlerimizle çalışmalar yapmaktayız. Bakanlığımızın sunduğu yardımcı kaynaklar bu konuda kullanılmaktadır. Ortalama % 30 olan başarımızı % 50’ye çıkarmayı hedefledik. Öğrencilerimiz Fen Lisesi başta olmak üzere diğer Lise türlerine puanlarıyla yerleştirmeyi hedefledik.

**Amaç 3:**Kurumsal kapasiteyi geliştirmek için, mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı eksikliklerini gidererek, enformasyon teknolojilerinin etkililiğini artırıp çağın gereklerineuygun, yönetim ve organizasyon yapısını etkin hale getirmek

### ***Hedef 3.1.***Okulumuzda katılımcı yönetim anlayışıyla birlikte okul içi etkileşim, donanım, temizlik, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda çevresine örnek konumda olan bir kurum haline getirilecektir.

**Hedef Gerçekleşmesi- 2021: % 85**

**Hedef Gerçekleşmesi- 2023: % 87,5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Göstergeleri** | **Hedefe Etkisi** | **Başlangıç Değeri (2018)** | **2020 Gerçekleşme** | **2021 Hedef** | **2021 Gerçekleşme** | **2021Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%)** | **2023 Hedef** | **2023 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%)** | **Değerlendirme** |
| Öğretmenlerimizle ve velilerimiz ile gerçekleştirilen istişare toplantı sayısı | % 57 | 1 | 4 | 5 | 5 | **% 100** | 8 | **% 100** | Veli toplantıları, aile ziyaretleri, veli görüşme saatleri yapılmaktadır. |
| Ödül alan personel sayısı | % 100 | 0 | 1 | 2 | 2 | **% 100** | 2 | **% 100** | Performansa göre değerlendirmeler yapılmaktadır. |
| Okulumuz mobil bilgilendirme sistemi ile ulaşılan veli oranı(%) | % 86 | 20 | 60 | 80 | 80 | **% 100** | 89 | **% 100** | Velilerin bulunduğu whatsapp, bip gruplarımız bulunmaktadır. |
| Okul web sitemizin kullanım sıklığı(%) | % 27 | 1 | 15 | 50 | 20 | **% 40** | 70 | **% 50** | Okul web sitemiz 2021 yılı itibariyle günceldir. |

**Strateji 3.1.1.**Okulumuzda katılımcı yönetim anlayışıyla birlikte okul içi etkileşim, donanım, temizlik, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda çevresine örnek konumda olan bir kurum haline getirilecektir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eylem Adı** | **Faaliyet Adı** | **Başlama ve Bitiş Tarihleri** | **Faaliyet Kapsamında Gerçekleştirilenler** | **Çıktı ve Sonuç** | **Durum** | **Sorumlu Birim** |
| **3.1.1** | Okul hijyenini iyileştirmek amacıyla çalıştırılan temizlik işçi sayısını arttırmak için gelir sağlayıcı kermes, gezi düzenlemek | Eğitim –öğretim süresince | Okulumuza gelir getirici faaliyet olarak daha çok hayırseverlerin okulumuza davet edilerek Okul Aile Birliği vasıtasıyla gerekli tedbirlerin alınmasına çalışılmıştır. Fakat pandemi döneminde İlçe Milli eğitim Müdürlüğümüz temizlik adına yeterli malzemeyi göndermiştir. | Gerekli görüşmeler ve yazışmalar | Çalışma uygun görülmüştür. Başarılıdır. | Tüm personel-okul aile birliği |
| **3.1.2** | Okulumuz bilgi edinme sistemlerinin aktif bir şekilde kullanılması sağlanacaktır. | 2019-2023 | Bu konuda okul giriş bölümüne en kısa sürede okul ile ilgili işlerin nasıl yapılacağını gösteren afişler asılmıştır. Yine web sitemizde kurum standartlarının neler olduğu ve kaç dakikada hangi işlerin yapılacağı belirtilmiştir. | 52 aileye eğitim verildi, 5 tane afiş asıldı. | Çalışma başarılı bir şekilde devam etmektedir. | İdare |
| **3.1.3** | Öğretmenlerimizin ihtiyaç duyduğu bilgi, belge ve dokümanlara hızlı bir şekilde erişim sağlayabilmesi amacıyla doküman ve veri yönetim merkezi oluşturulması desteklenecektir. | 2019-2023 | Bu konuda okulumuz web sitesinde dosyalar bölümü oluşturulmuştur ve tüm öğretmenlerin kullanımına açılmıştır. Yani gerekli planlar, tablolar vb. indirilebilir durumdadır. | 2021-2022 gerekli belgeler. | Çalışma uygun görülmüştür. Başarılıdır. | idare |
| **3.1.4** | Bilgisayarların,Kamera ve Kayıt cihazının yenilenmesi. | 2019-2023 | Fatih projesi kapsamında okulumuza 6 adet akıllı tahta kurulumu yapılmak üzere okulumuza teslim edilmiştir. Bunun yanında projeksiyon, pc ve internet alyapımız iyileştirilmiştir. | 6 akıllı tahta, 4 projeksiyon, 4 pc | Çalışma başarılı bir şekilde devam etmektedir. | İdare |
| **3.1.5** | Başarılı yönetici ve öğretmenlerin ödüllendirilmesi sağlanacaktır. | Eğitim-öğretim süresince | Bu konuda tüm yıl boyunca performansı yüksek olan personelimiz için ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gerekli olan öneriler yapılmıştır | 1 öğretmen önerildi | Çalışma başarılı bir şekilde devam etmektedir. | İdare-öğretmenler |

**Hedef 3.1. Değerlendirme:**

Bu hedefimizde, okulumuza gelir getirici faaliyet düzenlemede çaresiz kaldığımız noktalar oldu. Okulumuzun köyde olması, merkezden uzak olması bu hedefimize ulaşmamızda bizleri olumsuz etkilemiştir. Ama yine de Okul Aile Birliğimizle birlikte gerekli çalışmaları yürütmekteyiz. Okulumuza akıllı tahtaların gönderilmesi bu konuda öğrencilerimizi rahatlatmıştır. Geri kalan teknolojik alt yapı peyderpey yapılmaktadır.

***Hedef 3.2.***Okulumuzda katılımcı yönetim anlayışıyla birlikte okul içi etkileşim, donanım, temizlik, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda çevresine örnek konumda olan bir kurum haline getirilecektir.

**Hedef Gerçekleşmesi- 2021: % 75**

**Hedef Gerçekleşmesi- 2023: % 83,75**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Göstergeleri** | **Hedefe Etkisi** | **Başlangıç Değeri (2018)** | **2020 Gerçekleşme** | **2021 Hedef** | **2021 Gerçekleşme** | **2021Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%)** | **2023 Hedef** | **2023 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%)** | **Değerlendirme** |
| Lisansüstü eğitimi tamamlayan personel sayısı | % 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | **% 0** | 3 | **% 50** | Online ve yüzyüze olan lisansüstü eğitimler önerilmektedir. |
| Ödül alan personel sayısı | % 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | **% 100** | 4 | **% 100** | Performansa göre çalışmalar izlenmektdir. |
| Okulumuz mobil bilgilendirme sistemi ile ulaşılan veli oranı(%) | % 86 | 20 | 60 | 80 | 80 | **% 100** | 89 | **% 100** | Velilerin bulunduğu whatsapp, bip gruplarımız bulunmaktadır. |
| Öğretmenlerin derslerde teknolojiyi etkin kullanma oranı(%) | % 66 | 10 | 40 | 50 | 50 | **% 100** | 70 | **% 85** | Akıllı tahtalarımızın kullanıma açılmasıyla teknoloji kullanımı üst seviyede olacaktır. |

**Strateji 3.2.1.Eğitim ve öğretim hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak için; yönetici, öğretmen ve diğer personelin kişisel ve mesleki becerilerini geliştirerek hakkaniyetli bir şekilde ödüllendirilmesi sağlanacaktır**.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eylem Adı** | **Faaliyet Adı** | **Başlama ve Bitiş Tarihleri** | **Faaliyet Kapsamında Gerçekleştirilenler** | **Çıktı ve Sonuç** | **Durum** | **Sorumlu Birim** |
| **3.2.1.** | Başarılı öğretmenlerin ödüllendirilmesi sağlanacaktır | 2019-2023 | Bu konuda tüm yıl boyunca performansı yüksek olan personelimiz için ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gerekli olan öneriler yapılmıştır | 2 öğretmen önerildi | Çalışma uygun görülmüştür. Başarılıdır. | İdare |
| **3.2.2** | Sorun alanları dikkate alınarak personelimizin kurum içi ve kurum dışı eğitim seminerlerine katılımı sağlanacaktır. | 2019-2023 | EBA üzerinden açılan online kurslara öğretmenlerimiz katılmaktadır. Bunun haricinde E-devlet ve ÖRAV akademi üzerinde açılan kurslara öğretmenlerimiz katılmaktadır | Tüm öğretmenlerimiz kursları almaktalar | Çalışma başarılı bir şekilde devam etmektedir. | İdare- öğretmenler |
| **3.2.3** | Öğretmenlerimizin ihtiyaç duyduğu bilgi, belge ve dokümanlara hızlı bir şekilde erişim sağlayabilmesi amacıyla doküman ve veri yönetim merkezi oluşturulması desteklenecektir. | Haziran 2019 | Bu konuda okulumuz web sitesinde dosyalar bölümü oluşturulmuştur ve tüm öğretmenlerin kullanımına açılmıştır. Yani gerekli planlar, tablolar vb. indirilebilir durumdadır. | Web sitemizde gerekli bölüm oluşturuldu | Çalışma uygun görülmüştür. Başarılıdır. | İdare |
| **3.2.4** | Öğretmen ve okul yöneticilerimizin genel ve özel alanlarına yönelik becerilerini geliştirmek için lisansüstü düzeyde mesleki gelişim programlarına katılımı desteklenecektir. | 2019-2023 | Yüksek lisans programları araştırılarak, online veya yüzyüze alınabilecek programlar öğretmen ve idarecilerimizin bilgisine sunulmaktadır. EBA üzerinden açılan online kurslara öğretmenlerimiz katılmaktadır. Bunun haricinde E-devlet ve ÖRAV akademi üzerinde açılan kurslara öğretmenlerimiz katılmaktadır | Online ve yüzyüze olan lisansüstü eğitimler önerilmektedir. | Çalışma başarılı bir şekilde devam etmektedir. | İdare-öğretmenler |

**Hedef 3.1. Değerlendirme:**

Bu hedefimizde de pandemi döneminin stresi lisans üstü eğitim eylemlerimizi etkilemiştir. Online olan eğitimlerde rağbet görmemiştir. Ama personelimizin mesleki açıdan kendilerini geliştirebilmeleri için açılan kurslar her daim önerilmekte; Edevlet-ÖRAV kursları öğretmenlerimize bildirilmektedir. Stratejik hedefimiz Lisans üstü eğitimde sapma yaşayabilir fakat mesleki eğitimde başarıya ulaşacaktır.

**2. BÖLÜM GENEL DEĞERLENDİRME**

**Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumlarının Değerlendirilmesi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gerçekleşme (%)** | **Yorum** | **Müdahale durumu** |
| Gerileme | Hedeften büyük oranda sapma | Acil ve birinci öncelikli müdahale alanı |
| %0-49 | Hedeften sapma | Birinci öncelikli müdahale alanı |
| %50-89,99 | Kısmi-Makul düzeyde hedefe ulaşma | İkinci öncelikli müdahale alanı |
| %90 ve üzeri | Hedefe ulaşma | Mevcut durumun korunması |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gerçekleşme (%)** | **Yorum** | **Müdahale durumu** |
| Hayatboyu öğrenme kapsamında açılan kurslara devam oranı. (halk eğitim)**% 0** | Hedeften büyük oranda sapma | Acil ve birinci öncelikli müdahale alanı |
| Hayatboyu öğrenme kapsamında açılan kurslara katılan kişi. **% 0** | Hedeften büyük oranda sapma | Acil ve birinci öncelikli müdahale alanı |
| Çevre bilincinin artırılması çerçevesinde yapılan etkinliklere katılan öğrenci sayısı**% 50** | Kısmi-Makul düzeyde hedefe ulaşma | İkinci öncelikli müdahale alanı |
| Ders dışı egzersiz çalışmalarına katılan öğrenci sayısı **% 66** | Kısmi-Makul düzeyde hedefe ulaşma | İkinci öncelikli müdahale alanı |
| Geziler düzenlenmesi**% 0** | Hedeften büyük oranda sapma | Acil ve birinci öncelikli müdahale alanı |
| Okulumuzdaki Tasarım ve Beceri Atölyesi (Adet) **% 0** | Hedeften büyük oranda sapma | Acil ve birinci öncelikli müdahale alanı |
| AB projeleri ve Ulusal projelere katılım sayısını artırmak**% 50** | Kısmi-Makul düzeyde hedefe ulaşma | İkinci öncelikli müdahale alanı |
| Mesleki tanıtım gezileri **% 0** | Hedeften büyük oranda sapma | Acil ve birinci öncelikli müdahale alanı |
| Hangi okullara gideceklerine dair yapılan anket çalışmaları**% 0** | Hedeften büyük oranda sapma | Acil ve birinci öncelikli müdahale alanı |
| Okul web sitemizin kullanım sıklığı**% 40** | Hedeften sapma | Birinci öncelikli müdahale alanı |
| Lisansüstü eğitimi tamamlayan personel sayısı**% 0** | Hedeften büyük oranda sapma | Acil ve birinci öncelikli müdahale alanı |

**2018 yılına göre gerileme gözlenen performans göstergeleri ile ilgili değerlendirmeler**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Performans Göstergesi ) % 0-49.99** | **Hedefe Ulaşma Durumu** | **Değerlendirme Ve Tedbirler** |
| Hayatboyu öğrenme kapsamında açılan kurslara devam oranı. (halk eğitim)**% 0** | Bu hedefimizden büyük oranda sapma yaşadık. Pandemi döneminin koşulları, okulumuz köyde olması, köyümüzün merkez ilçeye uzak oluşu gibi nedenlerden dolayı bu hedefimize ulaşamadık | Bu hedefimiz acil ve birinci öncelikli müdahale alanımız içerisindendir. Bu konuda gerekli yazışmaların yapılarak öğretmenlerimizin sahip oldukları sertifikalara göre kursların açılması sağlanacaktır. |
| Hayatboyu öğrenme kapsamında açılan kurslara katılan kişi. **% 0** | Bu hedefimizden büyük oranda sapma yaşadık. Pandemi döneminin koşulları, okulumuz köyde olması, köyümüzün merkez ilçeye uzak oluşu gibi nedenlerden dolayı bu hedefimize ulaşamadık | Bu hedefimiz acil ve birinci öncelikli müdahale alanımız içerisindendir. Bu konuda gerekli yazışmaların yapılarak öğretmenlerimizin sahip oldukları sertifikalara göre kursların açılması sağlanacaktır. |
| Çevre bilincinin artırılması çerçevesinde yapılan etkinliklere katılan öğrenci sayısı**% 50** | Bu hedefimizde kısmi bir şekilde hedefimize ulaştık diyebiliriz fakat öğrencilerimizin çevre bilinçlerinin gelişmesi adına fidan dikme gibi etkinlikler pandemi döneminde yapılamıştır. | Çevre bilinci etkinliklerimiz İkinci öncelikli müdahale alanımızdadır. Yine de çevremizin temiz tutulması, doğanın korunması, yeni orman ağacı fidanların dikilmesine devam edilecektir. |
| Ders dışı egzersiz çalışmalarına katılan öğrenci sayısı **% 66** | Bu hedefimize kısmi-Makul düzeyde hedefe ulaşma oldu diyebiliriz. 2021 yılı için yaratıcı drama kurslarımıza öğrencilerimiz katılmıştır. Fakat istenen düzeyde olmamıştır. Okul sonrası kurs yapıldığından öğrenci velileri kurslara özen göstermemektedir. | Egzersiz çalışmaları İkinci öncelikli müdahale alanımız içindedir. 2021 yılı makul düzeyde başarıya ulaştık fakat 2022 ve 2023 te bu katılı artırmayı planlıyoruz. |
| Geziler düzenlenmesi**% 0** | Bu hedfimize ulaşmada başarısız olduk. Pandemi döneminin koşulları, okulumuz köyde olması, köyümüzün merkez ilçeye uzak oluşu gibi nedenlerden dolayı bu hedefimize ulaşamadık. | Bu hedefimiz acil ve birinci öncelikli müdahale alanımız içerisindendir. Öğrenci sayımızın çok az olması, LGS sınavına verilen önemin aileler tarafından önemsenmemesi gibi nedenlerin ortadan kaldırılmasına çalışılacaktır. 2022-2023 yıllarında liselere gezilerin düzenlenmesi sağlanacaktır. |
| Okulumuzdaki Tasarım ve Beceri Atölyesi (Adet) **% 0** | Bu hedfimize ulaşmada başarısız olduk. Pandemi döneminin koşulları, okulumuz köyde olması, köyümüzün merkez ilçeye uzak oluşu gibi nedenlerden dolayı bu hedefimize ulaşamadık. Okulda fiziki şartların oluşmasını sağlayamadık. | Atölye açılması acil ve birinci öncelikli müdahale alanımız içerisindedir. STEM, Robotik gibi konuların öğrenilmesinde yardımcı olacağına emin olduğumuz atölyeler 2023 yılına kadar tamamlanacaktır. |
| AB projeleri ve Ulusal projelere katılım sayısını artırmak**% 50** | Hedefimize kısmi-Makul düzeyde ulaştık diyebiliriz. | Hedefimiz İkinci öncelikli müdahale alanımızdadır. |
| Mesleki tanıtım gezileri **% 0** | Bu hedfimize ulaşmada başarısız olduk. Pandemi döneminin koşulları, okulumuz köyde olması, köyümüzün merkez ilçeye uzak oluşu gibi nedenlerden dolayı bu hedefimize ulaşamadık. | Bu hedefimiz acil ve birinci öncelikli müdahale alanımız içerisindendir. Öğrenci sayımızın çok az olması, LGS sınavına verilen önemin aileler tarafından önemsenmemesi gibi nedenlerin ortadan kaldırılmasına çalışılacaktır. |
| Hangi okullara gideceklerine dair yapılan anket çalışmaları**% 0** | Bu hedfimize ulaşmada başarısız olduk. Pandemi döneminin koşulları, okulumuz köyde olması, köyümüzün merkez ilçeye uzak oluşu gibi nedenlerden dolayı bu hedefimize ulaşamadık. | Bu hedefimiz acil ve birinci öncelikli müdahale alanımız içerisindendir. Öğrenci sayımızın çok az olması, LGS sınavına verilen önemin aileler tarafından önemsenmemesi gibi nedenlerin ortadan kaldırılmasına çalışılacaktır. |
| Okul web sitemizin kullanım sıklığı**% 40** | 2021 yılı itibariyle okul sitemizi güncelledik, öğrenci etkinliklerimizi sitemize yüklemekteyiz. Fakat ziyaret sayımız halen düşük bir seviyedir. Köyümüzde internet bağlantısın olmaması, öğrencilerin ziyaretlerini olumsuz etkilemektedir. | Birinci öncelikli müdahale alanımızdadır. |
| Lisansüstü eğitimi tamamlayan personel sayısı**% 0** | Hedeften büyük oranda sapma olmuştur. | Acil ve birinci öncelikli müdahale alanımızdadır. |

**Faaliyet Gerçekleşme Durumlarının Değerlendirilmesi**

**Tablo: 2021 Yılında Amaçlara ve Hedeflere Göre Faaliyet Sayılarının Dağılımı**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amaçlar ve Hedefler** | **Eylem Sayısı** | **2021 yılı için Faaliyet Planlanan Eylem** | | **2021 yılı için Faaliyet Planlanmayan Eylem** | | **2021 yılında Planlanan Faaliyet Sayısı** | **Tamamlanan Faaliyet** | | **Devam Eden  Faaliyet** | | **İptal Edilen  Faaliyet** | |
| **Sayı** | **Oran (%)** | **Sayı** | **Oran (%)** | **Sayı** | **Oran  (%)** | **Sayı** | **Oran  (%)** | **Sayı** | **Oran  (%)** |
| **Amaç 1:**Bireylerin eğitim ve öğretime rahatlıkla erişmesini ve yine eğitim öğretimini istenilen seviyede tamamlamasını sağlamak. | 7 | 7 | 100 | 1 | 14 | 7 | 7 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 |
| * + 1. Kayıt bölgesinde yer alan öğrencilerin tespiti çalışması yapılacaktır. | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| * + 1. Devamsızlık yapan öğrencilerin tespiti ve erken uyarı sistemi için çalışmalar yapılacaktır. | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 1.1.2 Devamsızlık yapan öğrencilerin velileri ile özel aylık toplantı ve görüşmeler yapılacaktır. | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 Okulun özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin kullanımının kolaylaştırılması için rampa ve asansör eksiklikleri tamamlanacaktır. | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 Zor koşullardaki çocukların, özellikle kızların ve küçük yerleşim birimlerinde yaşayan çocukların ücretsiz, zorunlu ve kaliteli eğitime erişimleri sağlanacaktır | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 Okula uyum ve oryantasyon eğitimleri düzenlenecek | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 Bütün okul tür ve kademelerinde devamsızlık nedenlerinin tespiti için araştırmalar yapılarak gerekli önlemler alınacaktır. | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7 Özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler için destek eğitim sınıflarının düzenlenmesi. | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amaçlar ve Hedefler** | **Eylem Sayısı** | **2021 yılı için Faaliyet Planlanan Eylem** | | **2021 yılı için Faaliyet Planlanmayan Eylem** | | **2021 yılında Planlanan Faaliyet Sayısı** | **Tamamlanan Faaliyet** | | **Devam Eden  Faaliyet** | | **İptal Edilen  Faaliyet** | |
| **Sayı** | **Oran (%)** | **Sayı** | **Oran (%)** | **Sayı** | **Oran  (%)** | **Sayı** | **Oran  (%)** | **Sayı** | **Oran  (%)** |
| **Amaç 2:**Bütün bireylere ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılmasına; girişimci, yenilikçi, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. | 9 | 9 | 100 | 1 | 11 | 9 | 9 | 100 | 4 | 44 | 0 | 0 |
| 2.1.1 Okulumuzda bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarında etkinliklere katılım oranı arttırılacaktır. | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 2.1.2 Tarihi, turistlik ve ören yerlerine geziler düzenlenecektir. | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 Kitap okuma saati her hafta düzenlenecek ve her ay en çok kitap okuyan öğrenci ödüllendirilecek | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 2.1.4 Okulumuzda ders dışı egzersiz çalışmalarına önem verilecek ve çalışmalar desteklenecektir. | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 2.1.5 Okul sağlığı ve hijyen konularında öğrencilerin, ailelerin ve çalışanların bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler yapılacaktır. | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6 AB ve ulusal projelere öğretmen ve öğrencilerimizin aktif katkı ve katılımları sağlanarak hareketlilik düzeyi artırılacaktır. | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 2.1.7 Okulumuzda çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyen Tasarım-Beceri Atölyeleri kurulacaktır. | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8 Farklı okul türlerini gezmek, bilgi almak, seminer çalışmaları yapmak | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.9 Gidecekleri okul türleri ile ilgili belirleme ve e-okula giriş yapılması. | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amaçlar ve Hedefler** | **Eylem Sayısı** | **2021 yılı için Faaliyet Planlanan Eylem** | | **2021 yılı için Faaliyet Planlanmayan Eylem** | | **2021 yılında Planlanan Faaliyet Sayısı** | **Tamamlanan Faaliyet** | | **Devam Eden  Faaliyet** | | **İptal Edilen  Faaliyet** | |
| **Sayı** | **Oran (%)** | **Sayı** | **Oran (%)** | **Sayı** | **Oran  (%)** | **Sayı** | **Oran  (%)** | **Sayı** | **Oran  (%)** |
| **Amaç 3:**Kurumsal kapasiteyi geliştirmek için, mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı eksikliklerini gidererek, enformasyon teknolojilerinin etkililiğini artırıp çağın gereklerineuygun, yönetim ve organizasyon yapısını etkin hale getirmek | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100 | 5 | 55 | 0 | 0 |
| 3.1.1 Okul hijyenini iyileştirmek amacıyla çalıştırılan temizlik işçi sayısını arttırmak için gelir sağlayıcı kermes, gezi düzenlemek | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 Okulumuz bilgi edinme sistemlerinin aktif bir şekilde kullanılması sağlanacaktır. | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 3.1.3 Öğretmenlerimizin ihtiyaç duyduğu bilgi, belge ve dokümanlara hızlı bir şekilde erişim sağlayabilmesi amacıyla doküman ve veri yönetim merkezi oluşturulması desteklenecektir. | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 3.1.4 Bilgisayarların,Kamera ve Kayıt cihazının yenilenmesi. | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 3.1.5 Başarılı yönetici ve öğretmenlerin ödüllendirilmesi sağlanacaktır. | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 3.1.6 Başarılı öğretmenlerin ödüllendirilmesi sağlanacaktır | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.7 Sorun alanları dikkate alınarak personelimizin kurum içi ve kurum dışı eğitim seminerlerine katılımı sağlanacaktır. | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 3.1.8 Öğretmenlerimizin ihtiyaç duyduğu bilgi, belge ve dokümanlara hızlı bir şekilde erişim sağlayabilmesi amacıyla doküman ve veri yönetim merkezi oluşturulması desteklenecektir. | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.9 Öğretmen ve okul yöneticilerimizin genel ve özel alanlarına yönelik becerilerini geliştirmek için lisansüstü düzeyde mesleki gelişim programlarına katılımı desteklenecektir. | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOPLAM** | 25 | 25 | % 100 | 2 | % 8 | 25 | 25 | % 100 | 11 | % 59.1 | 0 | 0 |

**NİHAİ DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER**

Amaçlarımız arasındaBireylerin eğitim ve öğretime rahatlıkla erişmesini ve yine eğitim öğretimini istenilen seviyede tamamlamasını sağlamak, Bütün bireylere ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılmasına; girişimci, yenilikçi, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak, Kurumsal kapasiteyi geliştirmek için, mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı eksikliklerini gidererek, Bilgi teknolojilerinin etkililiğini artırıp çağın gereklerine uygun, yönetim ve organizasyon yapısını etkin hale getirmek gibi faaliyet alanları bulunan temel aldığımız sorumluluklarımız bulunmaktadır. Bu bilinçle; 2019-2020 yıllarında pandemi döneminden dolayı hedeflerimize ulaşmada yaptığımız etkinliklerden çok fazla verim alamadık. Fakat 2022 ve 2023 yılı için hedeflerimizde öngördüğümüz başarıyı elde edeceğimize eminiz. Bu koşullarda; internet alt yapısının iyileştirilmesi, okulun fiziki yapısının uygun duruma getirilmesi, veli toplantılarının, aile ziyaretlerinin, veli görüşmelerinin yapılmasına daha çok önem verilecektir.

Mehmet KAYA

Okul Müdürü